## Sheet1
葡萄酒学院2023 年工作计划任务表
序号 | 重点目标任务及预期成效 | 工作思路及落实举措 | 责任领导 | 分管领导 | 责任部门 | 完成时限
1 | 进一步推进葡萄酒现代产业学院建设 | 起草并完善理事会章程、理事单位邀请函，梳理拟邀请理事成员单位名单，开展前期对接工作，为理事会成立打好基础。开展产区调研、实践基地建设、制订培养方案、校企合作开发课程和教材等工作。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭 | 人才培养办 （教学） | 第四季度
2 | 持续推进一流课程和教材建设 | 梳理学院课程建设基本情况，统筹学院资源，加强优质课程和教材建设，优化专业课程体系。 | 刘树文 | 刘旭 | 人才培养办 （教学） | 第四季度
3 | 制定卓越工程师班培养方案 | 在充分调研的基础上，结合人才培养目标要求和市场需求，制定培养方案。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭 | 人才培养办 （教学） | 第二季度
4 | 继续做好卓越酿酒师成长计划 | 在学院网站、自媒体等平台充分宣传成长计划，完成第二批成长计划成员招募，并按照培养方案进行培养。 | 刘树文 | 刘旭 | 人才培养办 （教学） | 第四季度
5 | 继续推动葡萄酒工程教育专业认证，争取通过认证 | 加强与认证协会的沟通，根据工程认证的要求完善相关认证资料。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭 | 人才培养办 （教学） | 第三季度
6 | 积极准备教育教学审核评估 | 按照学校要求，结合学院实际，查漏补缺，积极准备本轮审核评估。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭、副书记 | 人才培养办 （教学） | 第四季度
7 | 新专业创办 | 结合学院发展实际和产业需求，充分调研酒类管理类人才培养的必要性和紧迫性，推进新专业创办的论证和申报工作。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭 | 人才培养办 （教学） | 第四季度
8 | 做好研究生招生工作，完善专业型博士、工程硕博士培养方案；提升招生质量 | 结合2022年研究生招生工作经验，完成硕士网络复试任务，通过线上直播、优秀大学生夏令营等活动加强招生宣传，吸引优质生源报考我院。 | 刘树文 | 孙翔宇 | 学科发展办 | 第四季度
9 | 持续推进研究生教育综合改革，做好研究生全过程培养，不断加强研究生科学道德与学风建设 | 通过导师培训会等形式，及时组织学习研究生培养相关政策文件；组织科研人员对研究生群体进行科学道德与学风建设专题讲座，开展课堂教学、关键环节督导工作，进一步提升研究生培养质量。 | 刘树文 | 孙翔宇、副书记 | 学科发展办 | 第四季度
10 | 加强学生院史院情教育，开展“学生葡萄酒文化素养提升工程”活动，以专业思想教育为抓手促进优良学风建设 | 持续推进葡萄酒文化推广平台建设，开展中国葡萄酒文化相关活动，邀请专家教授及优秀校友讲文化、谈学业、促就业，落实特殊群体“托举工程”，着力提升本科生专业学习动力和能力。 | 郭建东 | 副书记 | 人才培养办 （思政） | 第四季度
11 | 完善科研评价体系，准确定位科研方向，在葡萄与葡萄酒领域集聚力量进行原创性引领性科技攻关 | 完善学院高水平期刊目录；持续推进“有组织的科研”，聚焦行业“卡脖子”技术难题，依托宁夏、新疆等主要产区，积极搭建学院与产业的互动平台，加快突破瓶颈制约，全面增强产业链自主创新能力。 | 刘树文 | 陶永胜 | 学科发展办 各科研团队 | 第四季度
12 | 做好2023年国家自然科学基金申报工作，争取获批5-6项基金 | 提前部署基金申报工作，2022年底至2023年初，组织2-3次集中评审工作，邀请校内外专家一对一为申报人提供指导；依托科研团队，提升基金申请书撰写质量，提高团队申报命中率。 | 刘树文 | 陶永胜 | 学科发展办 各科研团队 | 第三季度
13 | 力争到位纵向科研项目经费1500万元；获批省部级及以上科研创新团队1-2个 | 组织科研团队积极申报各类项目，发挥学科带头人和团队带头人的榜样力量，鼓励具有科研潜力的中青年教师交流学习；依托陕西省和林草局工程中心、陕西省重点实验室等科研平台的支撑作用，力争在国家级、省部级等重大项目申请中有所突破。 | 刘树文 | 陶永胜 | 学科发展办 各教研室、科研团队 | 第四季度
14 | 与波尔多大学签订合作谅解备忘录 | 积极推进合作相关工作，争取圆满完成合作谅解备忘录（MOU）的签订工作。 | 刘树文 | 孙翔宇 | 学科发展办 | 第二季度
15 | 举办国际会议 | 在江苏徐州举办第十三届国际葡萄与葡萄酒学术研讨会，积极与地方沟通推进会议筹办等工作，进一步提升学院行业影响力。 | 刘树文 | 刘旭 | 党政综合办人才培养办 学科发展办 | 第二季度
16 | 积极推荐省部级及以上人才项目 | 主动出击挖掘高层次人才，积极动员申报省部级及以上人才项目，力争获批1-2项。 | 郭建东、刘树文 | 陶永胜、刘旭 | 党政综合办 各教研室 | 第四季度
17 | 选聘青年教师及全职博士后4-6人 | 结合本科教学需求及学科发展需要，按照2023年教师需求计划，开展教师选聘工作。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭、陶永胜 | 党政综合办 | 第四季度
18 | 筹备建院30周年院庆工作 | 制定庆祝建院30周年筹备工作方案，成立院庆工作领导小组及工作组，明确成员，细化任务分工，提前着手开展院庆前期准备工作。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭、陶永胜 副书记、孙翔宇 | 党政综合办人才培养办 学科发展办 | 第四季度
19 | 积极争取社会办学资源 | 利用国际会议、校友创新创业论坛、院庆等多种渠道积极争取社会办学资源，力争争取社会捐赠1500万元。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭、陶永胜 副书记、孙翔宇 | 党政综合办人才培养办 学科发展办 | 第四季度
20 | 加强宣传工作 | 加强网站建设，对版面设计、菜单设置及内容编辑排版等问题进行持续整改优化；开展网站编辑人员业务培训，进一步提升实操能力；制作英文网站。加大科教人员业务工作宣传力度，对科教团队教学、科研及社会服务工作成效及进展及时跟新宣传。制作各教研室、研究团队宣传展板，提升科教人员对外宣传展示度。 | 郭建东 | 副书记、教师党支部书记 | 党政综合办人才培养办 学科发展办 | 第四季度
21 | 暑期专业考察 | 结合学科发展及专业建设，组织相关科教人员及管理人员赴江南大学、上海周边葡萄酒市场营销区进行考察学习。 | 郭建东、刘树文 | 刘旭、陶永胜 | 党政综合办 | 第三季度
22 | 加强实验室安全教育工作 | 持续加强对科教人员及学生的实验室安全培训教育及检查整改力度，确保实验室安全。 | 刘树文 | 陶永胜、副书记 | 实验中心 | 第三季度